## wbs
WBS(Work Breakdown Structure)
프로젝트 | PayGate Service |  |  |  |  | 5월 | [7 empty] | 6월 | [29 empty] | 7월 | [7 empty] | 발표 |  |  | 수료
구분 |  | 내역 | 진행기간 | 담당자 | 비고 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
팀빌드 |  | 팀 및 주제 확정 | 5/24~5/26 | 전체
기획 |  | 벤치마킹, 스토리보드 작성 | 5/26~5/27 | 전체
DB설계 |  | DB모델링 | 5/28~6/14 | 서원섭,김진영
교육 |  | Spring Boot | 5/31~6/10 | 전체
서버디자인 |  | Linux.apache.tomcat | 5/31~6/18 | 서원섭
회의 |  | 회의 일정 |  | 전체
제품 | 메인 페이지 | 리스트 | 6/18 | 김진영
|  | 검색 | 6/18~6/19 | 김진영
|  | 페이징처리 및 정렬 구현 | 6/19~6/22 | 김진영
|  | header,footer,navigation | 6/14~6/17 | 최미선
| 상세 페이지 | 화면디자인 및 코딩 | 6/18~7/2 | 최미선
|  | 리뷰 | 6/18~6/25 | 최미선
고객센터 | 공지사항 | 화면디자인 및 코딩 | 6/29~7/2 | 손윤재
|  | 리스트, 페이징 검색 |  | 손윤재
|  | 쓰기, 첨부파일,보기 |  | 손윤재
|  | 수정 |  | 손윤재
|  | 삭제 |  | 손윤재
| QnA | 화면디자인 및 코딩 | 6/27~6/30 | 김진영
|  | 리스트,페이징 검색 |  | 김진영
|  | 쓰기, 첨부파일,보기 |  | 김진영
|  | 수정 |  | 김진영
|  | 삭제 |  | 김진영
회원관리 | 로그인 | 화면디자인 및 코딩 | 6/15~6/17 | 손윤재
| 회원가입 | 화면디자인 및 코딩 | 6/20~6/28 | 손윤재
결제 | 장바구니 | 화면디자인 및 코딩 | 6/23~6/26 | 김진영
|  | 계산 | 6/24 | 김진영
|  | 결제창 보내기 | 6/25~6/26 | 김진영
| 결제 정보 페이지 | 화면디자인 및 코딩 | 6/28~7/4 | 김천규
|  | 회원정보 입력 | 7/1~7/4 | 김천규
| PG | 화면디자인 및 코딩 | 6/24~6/27 | 김천규
|  | 서버 데이터 전송처리 | 6/14~6/23 | 김천규
| 은행 | 서버 디자인 및 코딩 | 6/21~6/23 | 서원섭
|  | 서버 데이터 전송 처리 | 6/27~6/30 | 서원섭
|  | 데이터 암호화 | 7/1~7/3 | 서원섭
발표 |  | PPT작성 및 발표 대본작성 | 7/5~7/8 | 전체
|  | 발표 | 7/9 | 전체

## wbs (2)
WBS(Work Breakdown Structure)
프로젝트명
구분 |  | 내역 | 진행기간 | 담당자 | 비고 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
팀빌드 |  | 팀명, 프로젝트명, 서비스특징 등 확정 | 8/31~9/1 | 전체
기획 |  | 사이트맵, 스토리보드 작성 | 9/1~9/6 | 전체
DB설계 |  | 모델링 | 9/7~9/9 | 전체
홈
고객센터 | 문의게시판 | 화면디자인 및 코딩 | 9/12~13 | 유재석
|  | 리스트, 페이징 검색 |  | 유재석
|  | 쓰기, 첨부파일 |  | 유재석
|  | 보기 |  | 유잭석
|  | 수정 |  | 유잭석
|  | 삭제 |  | 유잭석
| 공지사항 | 화면디자인 및 코딩 | 9/12~13 | 박명수
|  | 리스트, 페이징 검색 |  | 박명수
|  | 쓰기, 첨부파일 |  | 박명수
|  | 쓰기, 첨부파일 |  | 박명수
|  | 수정 |  | 박명수
|  | 삭제 |  | 박명수
| 회원가입 | 화면디자인 및 코딩
회원정보 입력
| 아이디찾기 | 화면디자인 및 코딩
회원정보 입력
| 비번찾기 | 화면디자인 및 코딩
비번찾기
발표 |  | PPT작성
|  | 발표 | 10/29